## Sheet1
Fase | Actividad | Duración
Introducción | Elegir idea de proyecto y sector | 2 semanas
Redactar planteamiento y justificación
Definir objetivos + diagrama de Gantt + resumen
Preparar entrega en AULES
Análisis | Identificar actores y casos de uso | 2 semanas
Definir requisitos funcionales y no funcionales
Elaborar diagramas UML
Modelo entidad–relación
Diseño | Transformar E/R a modelo relacional | 3 semanas
Definir API REST
Diseñar interfaces web
Diseñar interfaz de la app móvil
Implementación | Crear base de datos
| Desarrollar API REST backend | 5 semanas
Cliente web responsive
Cliente móvil
Documentación técnica (API + despliegue)
Pruebas | Pruebas unitarias de API | 2 semana
Pruebas de integración web y móvil
Ajustes y corrección de errores
Conclusiones | Redacción memoria final (minimo 30 páginas) | 2 semana
Preparar presentacion final
Entrega final (AULES + GitHub + demo)